**План работы «дорожная карта»**

**муниципального образования по сопровождению проведения государственной кадастровой оценки в 2019 году**

**МР «Сергокалинский район»**

**I. Направление «Установление вида фактического использования объектов»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы для содействия проведению ГКО объектов недвижимости в Сергокалинском районе |  |  | Администрация МО |
| 2 | Проведения семинар совещания с главами и заместителями сельских поселений | до10.06. 2019г |  | Администрация МО |
| 3 | Предоставление методического материала по ГКО  | до10.06. 2019г |  |  Минимущества РД ГБУ Дагтехкадастр |
| 4 | Предоставление неактуализированной базы данных в полном объеме по объектам недвижимости ( физ. и юр. лиц) | до10.06. 2019г |  |  Минимущества РД ГБУ ДагтехкадастрМРИ ФНС по району  |
| 5  | Доведение сведений из базы по объектам на предмет их соответствия и фактического использования  | 10.06.19г |  | Администрация МО |
| 6 | Проведения работы по актуализации сведений ВИ и фактического использования (исключение, дополнение и подтверждение) | до24.06.2019 г |  | Администрации сельских поселений |
| 7 | Сбор, обработка и обобщение информации от СПв соответствии с методическими указаниями  | 25.06.2019  |  | Администрации МО |
| 8 | Передачи сводной информации в бюджетное учреждение «Дагтехкадастр» | 25.06.2019 |  | Администрация МО |

**II. Направление «Информационная работа с населением»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с населением о проведении ГКО объектов недвижимости на сходах граждан, собраниях, через родительские комитеты. | постоянно |  | Администрация МО |
| 2 | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет, и в периодической печати, инстаграмм страницы и других социальных сетях информации по ГКО и стендах администрации и бюджетных учреждений. | постоянно |  | Администрация МО |
| 3 | Подворный обход населения с целью разъяснения необходимости проведения ГКО  | постоянно |  | Сельские поселения  |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с активом района и руководителями муниципальных учреждений. | постоянно |  | Администрация МО |
| 5 | Визуализация результатов проведенных работ в итоге (улучшения качества жизни населения, социальная инфраструктура) на примере проекта местных инициатив. | постоянно |  | Администрация МО |
| 6 | Подготовка наглядной агитации (буклеты, пояснения) и доведения до целевой аудитории. | постоянно |  | Администрация МО, сельские поселения |

**III. Направление «Анализ промежуточных отчетных материалов государственной кадастровой оценки»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Размещение извещения на официальном сайте Минимущества РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Июль  |  | Минимущества РД |
| 2 | Опубликование извещения в печатном средстве массовой информации . | Июль |  | Минимущества РД |
| 3 | размещения извещения на информационных щитах Минимущества РД. | Июль |  | Минимущества РД |
| 4 | Направление информации в органы местного самоуправления М , для размещения извещения на информационных щитах МО Сергокалинский район. | Июль |  | Минимущества РДАдминистрация МО |
| 5 | Проведение заседания рабочей комиссии по обсуждению промежуточных результатов сельских поселений |  |  | Рабочая комиссия |
| 6 | Извещение о размещении промежуточного отчета  | 02.09.2019 г |  | Рабочая комиссия |
| 7 | Публичные слушания с активом МО  | сентябрь |  | Администрация МО |
| 8 | Анализ и корректировка информации  | сентябрь |  | Рабочая комиссия и МО |

**IV. Направление «Организация работы по подаче заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке»**

1. Перечень мероприятий по направлению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Контрольный результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Прием замечаний к промежуточным отчетным документам | до 22.10.2019 г |  | ГБУ ДагтехкадастрМФЦ  |
| 2 | Разъяснение населению порядка приема замечаний, подаче заявлений по исправлению ошибок (технические и методологические) в утвержденных материалах по итогам государственной кадастровой оценке». | постоянно |  | Администрация МО |
| 3 | Досудебные слушания спорных вопросов по обращению граждан  | по обращению |  | ГБУ Дагтехкадастр |
| 4 | Подача заявления в Бюджетное учреждение Дагтехкадастр  | по регламенту |  | Администрация МО |
| 5 | Пересчет кадастровой стоимости по итогам рассмотрения замечаний и размещение на официальном сайте ГБУ обновленных промежуточных отчетных документов |  |  | ГБУ ДагтехкадастрАдминистрация МО |