А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул.317 Стрелковой дивизии, д.9, Сергокала, 368510,

E.mail  sergokala_ru@mail.ru тел/факс: (230) 2-33-40, 2-32-84

ОКПО 04047027, ОГРН 1070548000775, ИНН/КПП 0527001634/052701001

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№13                                                                                 от 23.01.2017 г.

О («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МР «Сергокалинский район»

Администрация МР «Сергокалинский район»

постановляет:

- Утвердить прилагаемый план ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МР «Сергокалинский район».

Глава                                            			М. Омаров

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МР «Сергокалинский район»

______________Омаров М.А.

Приложение

к постановлению Администрации

МР «Сергокалинский район»
от 23 января 2017 г. №13

- "Дорожная карта"

- «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования

- в МР «Сергокалинский район»

- 1. Основные направления

Изменения в сфере образования направлены на повышение доступности качественного  образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Сергокалинского района.

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

реализацию мероприятий  подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования" государственной программы "Развитие образования в Сергокалинском районе до 2020 года";

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Характеристики | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 3542 | 3481 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 49 | 59 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности | процентов | 44,7 | 44,7 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10 | 9 |
| Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории | процентов | 27,7 | 31,6 |
| Доля иных категорий работников организаций общего образования, прошедших аттестацию | процентов | 20 | 50 |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентацией, в общей их численности | процентов | 100 | 100 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 1.1. | Начального общего образования |  |  |
| 1.2. | Основного общего образования |  |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 2.1. | В случае включения школ Сергокалинского района в число пилотных школ Республики Дагестан - пилотная апробация и анализ результатов мониторинга |  |  |
| 2.2 | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе |  | 2017-2018 годы |
| 3. | Разработка комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, на оплату вспомогательного, административно-управленческого персонала образовательных организаций. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала образовательных организаций исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организаций не более 40 процентов | Администрация МР «Сергокалинский район» | 2017-2018 годы |
| 5. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом производительности труда и проводимых институциональных изменений | Администрация МР «Сергокалинский район» | 2017-2018 годы |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: разработка показателей эффективности общеобразовательной деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 8. | Создание системы мониторинговых исследований качества образования | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 9. | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 10. | Создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 11. | Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование общероссийской системы оценки качества образования | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 12. | Увеличение числа образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 13. | Обеспечение современного уровня надежности и технологенности процедур оценки качества образовательных результатов | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 14. | Проведение на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися образовательных программ общего образования в форме ГИА, ЕГЭ, а также итогового сочинения в выпускных классах | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 15. | Учителям информатики, географии, обществознания, истории, биологии, чьи учащиеся которых не преодолели минимальный порог сдачи ЕГЭ усилить внимание к изучению предметов; акцентировать внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на самообучение; провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года; психологам школ усилить работу по психологической поддержке учащихся к подготовке ОГЭ и ЕГЭ | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 16. | Ежегодное проведение не менее 2 диагностических тестирований с использованием заданий из формируемого банка | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 17. | Улучшение результатов по итогам международных сопоставительных исследований качества общего образования | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 18. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации муниципальных проектов и распространение их результатов | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 19. | Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 20. | Поддержка и распространение инноваций в области развития и модернизации образования на основе оценки российского и зарубежного современного опыта и его внедрения в практику реализации федеральных и региональных программ в области развития образования | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 21. | Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий. | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 22. | Обеспечение равного доступа к качественному образованию | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 23. | Качественное повышение эффективности использования в образовательном процессе современных информационных технологий | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 24. | Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
|  | Доступность дошкольного образования |  |  |
| 25. | Достижение к 2017 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 26. | Реализация гарантии получения дошкольного образования | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 27. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (от 1,5 до 3 лет | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 28. | Обеспечение к 2017 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 29. | Обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, создание мест для детей дошкольного возраста детской мебелью, осветительными приборами, спортивным инвентарем, игрушками и другим оборудованием и средствами обучения (2017-2018 годы) | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 30. | Провести мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 31. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 32. | Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 33. | Охват программами дополнительного образования не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 34. | Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 35. | Создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни с охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 36. | Увеличить удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, спортивных кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 37. | Развитие дополнительного образования и социализации детей. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 38. | Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| 39. | Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров | Учреждения дополнительного образования | 2017-18 годы |
| Кадровая работа |  |  |  |
| 40. | Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 41. | Увеличение численности лиц, успешно прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 42. | Прохождение переподготовки и повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего образования | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 43. | Увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 44. | Поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 45. | Создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших образовательных учреждений | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 46. | Повышение профессиональной компетенции педагогов в области воспитания и образования талантливых детей, организация обмена опытом | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 47. | Увеличение численности лиц, успешно прошедших повышение квалификации и переподготовку в связи с реализацией ФГОС второго поколения | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 48. | Увеличение численности лиц, успешно прошедших аттестацию | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| Дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 49. | Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 50. | Создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 51. | Предоставление всем детям-инвалидам, которым показана такая форма обучения, возможности освоения образовательных программ общего образования | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 52. | Создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей |  |  |  |
| 53. | Повышение эффективности использования помещений существующих дошкольных организаций | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 54. | Реализация мероприятий по ремонту объектов социальной, учебно-лабораторной, физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры; | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 55. | Приведение в соответствие в зданиях образовательных организаций пожарной сигнализации, дымового извещателя, пожарных кранов | Администрация МР «Сергокалинский район» Образовательные организации | 2017-18 годы |
| Осуществление поддержки талантливой молодежи |  |  |  |
| 56. | Выявление и поддержка талантливых детей, создание ресурсов и программ для одаренных детей | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 57. | Развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации |  |
| 58. | Внедрение современных моделей выявления, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 59. | Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи талантливым детям и молодежи | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-18 годы |
| 60. | Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, участие учащихся в Интернет - конкурсах, улучшение показателя ЕГЭ | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| Новые подходы в преподавании русского языка в условиях ФГОС |  |  |  |
| 61. | Увеличение количества культурных и образовательных мероприятий, популяризирующих русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов Дагестана | Алишейхов Х.Ч., методист Управления образования | 2017-2018 годы |
| 62. | Увеличение количества справочно-информационных, методических, наглядных пособий по русскому языку; | Руководители общеобразовательных учреждений | 2017-2018 годы |
| 63. | Увеличение количества учебников и (или) учебных пособий по русскому языку и литературе, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в школах с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках в связи с утверждением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | Руководители общеобразовательных учреждений | 2017-2018 годы |
| 64. | Совершенствование образовательных технологий и методик обучения русскому языку | Методист УО, учителя русского языка | 2017-2018 годы |
| 65. | Поддержка, сохранение и распространение русского языка и языков народов Дагестана | Методист УО Алишейхов Х.Ч. учителя русского языка | 2017-2018 годы |
| 66. | Выявление специфических проблем в ходе преподавания русского языка на всех уровнях общего образования | Руководители общеобразовательных учреждений | 2017-2018 годы |
| Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |
| 67. | Увеличение численности обучающихся в возрасте 7 - 25 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 68. | Поддержание и развитие уровня физической подготовки школьников | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» | 2017-2018 годы |
| 69. | Формирование здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, в т.ч. через развитие физической культуры в школе на базе программ дополнительного образования | Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 70. | Организация и проведение спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 71. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи и внедрение здоровьесберегающих технологий | Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 72. | Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 73. | Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных учреждений и организаций | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 74. | Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков, проживающих в сельской местности, в том числе в рамках реализации государственных целевых программ | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 75. | Формирование культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| 76. | Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Учреждения общего и дополнительного образования | 2017-2018 годы |
| Воспитание высоконравственной личности |  |  |  |
| 77. | Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 78. | Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 79. | Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 80. | Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 81. | Повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 82. | Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 83. | Разработка методических рекомендаций по организационно-методической поддержке деятельности детских движений и ученического самоуправления | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 84. | Анализ, распространение лучших практик педагогических работников, участвующих в воспитании детей и создание банка данных лучших практик, в том числе по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, экстремистского характера | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 85. | Проведение конкурса педагогических работников "Воспитать человека", «Самый классный-классный" | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| 86. | Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | 2017-2018 годы |
| Повышение заработной платы педагогическим работникам образования Сергокалинского района |  |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 87. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Общеобразовательные учреждения | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, 2017-2018 год |
| 88. | Утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежегодно, по мере разработки |
| 89. | Подготовка проектов постановлений администрации городского округа о внесении изменений в постановления администрации городского округа, регламентирующие вопросы установления систем оплаты труда | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежегодно, по мере изменения законодательства |
| 90. | Внесение изменений в приказы, регламентирующие вопросы оплаты труда | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | ежегодно по мере изменения законодательства |
| 91. | Внесение изменений в локальные нормативные акты муниципальных образовательных учреждений, регламентирующие вопросы установления систем оплаты труда | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | ежегодно по мере изменения законодательства |
| 92. | Разработка Порядка формирования фонда оплаты труда муниципального образовательного учреждения на год | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | третий квартал |
| 93. | Разработка и утверждение штатного расписания МОУ на следующий календарный год | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Общеобразовательные учреждения МР «Сергокалинский район» | декабрь |
|  | Организационно-содержательная деятельность |  |  |
| 94. | Реализация изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации в части отдельных вопросов регулирования трудовых отношений работников муниципальных образовательных учреждений в связи с изменением правового положения и принципов финансового обеспечения деятельности указанных учреждений в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Общеобразовательные учреждения Учреждения дополнительного образования | по мере внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 2013 год |
| 95. | Реализация правовых актов федеральных органов исполнительной власти, направленных на создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений и представление руководителями этих учреждений и членами их семей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Общеобразовательные учреждения | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, 2017 год |
| 96. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой договора | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Общеобразовательные учреждения | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, 2017-2018 годы |
| 97. | Подготовка сводной информации для расчета фонда оплаты труда муниципальных учреждений на следующий календарный год | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | ноябрь - декабрь |
| 98. | Расчет фонда оплаты труда муниципального учреждения на следующий календарный год | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | декабрь |
| 99. | Проведение консультаций для руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений о применении методики расчета о средней заработной плате работников | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | весь период |
| 100. | Анализ условий и факторов, влияющих на уровень средней заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежеквартально |
| 101. | Проведение собеседований с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам расходования фонда оплаты труда | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежеквартально |
| 102. | Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам заработной платы работников | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежеквартально |
| 103. | Комплектование классов на новый учебный год, увеличение наполняемости классов до нормативной | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | март - сентябрь |
| 104. | Внедрение профессиональных стандартов | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, 2017-2018 годы |
| 105. | Повышение квалификации, переподготовка работников муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | 2017-2018 годы |
| 106. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных образовательных учреждений в связи с введением эффективного контракта | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Учреждения дополнительного образования | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, ежегодно |
| 107. | Поэтапное повышение оплаты труда работников дополнительного образования в соответствии с Постановлениями Правительства | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежегодно |
| 108. | Расчет потребности финансовых ресурсов в соответствие с методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, ежегодно |
| 109. | Проведение анализа эффективности использования финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, расчет неэффективных бюджетных расходов | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | ежегодно |
| 110. | Утверждение планов мероприятий по реорганизации и изменению типа неэффективных учреждений, оптимизации бюджетных расходов с целью привлечения дополнительных средств на повышение оплаты труда работников | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | ежегодно |
| 111. | Информационное сопровождение реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников бюджетного сектора экономики (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и т.д.) | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района МР «Сергокалинский район» | 2017 - 2018 годы |
| 112. | Представление отчетности по форме федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Отдел по финансам и налоговым вопросам | по мере разработки правовых актов федеральными органами исполнительной власти, 2017 год |
| Организационные условия внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
| 113. | Совещания методистов Управления образования по реализации ФГОС начального, основного общего образования на территории Сергокалинского района | Исаева Х.Н., начальник МКУ «Управление образования» Мусаев М.И., зав РМК | 1 раз в квартал в течение года |
| 114. | Заседания совета ОУ по реализации ФГОС основного общего образования | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 115. | Заседания рабочих групп по реализации ФГОС НОО, ООО на территории Сергокалинского района | Руководители общеобразовательных учреждений | 1 раз в квартал в течение года |
| 116. | Организация деятельности работников управления образования, муниципальной методической службы, руководителей общеобразовательных учреждений по реализации ФГОС НОО, ООО | Мусаев М.И., зав РМК, методисты Управления образования | В течение года |
| 117. | Исполнение инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РД о порядке введения базисного учебного плана с учетом региональных особенностей | Руководители общеобразовательных учреждений | По мере издания документа |
| 118. | Организация в общеобразовательных учреждениях работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования | МКУ «Управление образования» | В течение года |
| 119. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях введения ФГОС НОО, ООО | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | В течение года |
| 120. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | В течение года |
| 121. | Обеспечение исполнения на муниципальном уровне и уровне ОУ федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности оборудованием учебных помещений | Администрация МР «Сергокалинский район» МКУ «Управление образования» Сергокалинского района Образовательные организации | В течение года |
| 122. | Выполнение общеобразовательными учреждениями лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС НОО, ООО | Образовательные организации | В течение года |
| 123. | Исполнение на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих ФГОС НОО, ООО порядка представления отчетности | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 124. | Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований ФГОС НОО, ООО | Образовательные организации | В течение года |
| 125. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями округа в соответствии с ФГОС ООО | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | Февраль -март 2017 года |
| 126. | Определение и утверждение списка общеобразовательных учреждений, работающих в условиях введения ФГОС НОО, ООО в 2017/ 2018 учебном году | МКУ «Управление образования» Сергокалинского района | Февраль 2017 года |
| 127. | Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и общеобразовательных учреждений по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС НОО, ООО в Сергокалинском районе | Исаева Х.Н., начальник МКУ «УО», методисты УО | В течение года |
| 128. | Разработка и корректировка общеобразовательными учреждениями основной образовательной программы основного общего образования | Исаева Х.Н., начальник МКУ «УО» | В течение года |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
| 129. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на территории Сергокалинского района | Мусаев М.И., зав РМК Руководители общеобразовательных учреждений | Август 2016 года |
| 130. | Методическое сопровождение деятельности тьюторских групп по методическому сопровождению разработки и корректировки основной образовательной программы образовательных учреждений Сергокалинского района с учетом ФГОС НОО, ООО | Мусаев М.И., зав РМК, методисты Управления образования | В течение года |
| 131. | Проведение циклов обучающих семинаров для руководителей общеобразовательных учреждений по разработке, корректировке основной образовательной программы основного общего образования с учетом требований ФГОС НОО, ООО | Мусаев М.И., зав РМК, методисты Управления образования | В течение года |
| 132. | Организационно-методическое сопровождение функционирования школьных библиотек | Мусаев М.И., зав РМК методисты Управления образования | В течение года |
| 133. | Проведение циклов обучающих семинаров для учителей-предметников по методике проведения уроков на основе системно-деятельностного подхода | Мусаев М.И., зав РМК методисты Управления образования | В течение года |
| 134. | Разработка системы оценивания планируемых результатов в образовательном учреждении | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 135. | Экспертиза дополнительных образовательных программ общеобразовательных учреждений, программ внеурочной деятельности, программ элективных курсов, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов, разработанных в соответствии с ФГОС НОО, ООО | Муниципальный экспертный совет | По мере издания документов |
| 136. | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в основной школе» | Мусаев М.И., зав РМК методисты Управления образования | Июнь 2017 года |
| 137. | Методическое сопровождение исполнения инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РД «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС начального, основного общего образования нового поколения». | Руководители муниципальных методических объединений | По мере издания документа |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 138. | Реализация программ повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители общеобразовательных учреждений, заместители директора общеобразовательных учреждений, учителя – предметники) | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 139. | Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей-предметников, заместителей директора, руководителей общеобразовательных учреждений, участвующих в введении ФГОС основного общего образования на базе учреждений дополнительного профессионального образования | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 140. | Утверждение перечня муниципальных стажировочных площадок по введению ФГОС основного общего образования | Исаева Х.Н., начальник МКУ «УО» | Январь 2017 года |
| 141. | Организация стажировки педагогических работников Сергокалинского района на базе муниципальных стажировочных площадок по введению ФГОС основного общего образования | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 142. | Развитие системы информирования педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС ООО на территории Сергокалинского района | МКУ «Управление образования» | В течение года |
| 143. | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС НОО, ООО на территории Сергокалинского района: - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты руководителей общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» Руководители общеобразовательных учреждений | В течение года |
| 144. | Сопровождение страниц сайта Управления образования и образовательных учреждений «ФГОС начального и основного общего образования нового поколения» | Магомедова У.К., методист УО | Постоянно |
| 145. | Информирование общественности через средства массовой информации о реализации ФГОС НОО, ООО | МКУ «Управление образования», администраторы сайтов | Постоянно |
| 146. | Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе реализации ФГОС НОО, ООО в Сергокалинском районе | МКУ «Управление образования», администраторы сайтов | Постоянно |