А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул.317 Стрелковой дивизии, д.9, Сергокала, 368510,

E.mail  sergokala_ru@mail.ru тел/факс: (230) 2-33-40, 2-32-42

ОКПО 04047027, ОГРН 1070548000775, ИНН/КПП 0527001634/052701001

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№151                                                 		                      от 20.06.2017 г.

О плане мероприятий («дорожной карте») МР «Сергокалинский район» по актуализации налоговой базы на 2017 год

В целях усиления работы по актуализации налоговой базы, повышения ответственности работников, Администрация МР «Сергокалинский район»

постановляет:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») МР «Сергокалинский район» по актуализации налоговой базы на 2017 год (прилагается).

- Установить сроки представления отчетов по актуализации налоговой базы в отдел экономики и муниципальным закупкам Администрации МР «Сергокалинский район» - еженедельно, каждую пятницу до 14:00ч.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Османову У.М. – начальника отдела экономики и муниципальным закупкам Администрации МР «Сергокалинский район».

Глава                                                                  М. Омаров

Приложение

к постановлению Администрации МР «Сергокалинский район»

№151 от 20.06.2017 года

План мероприятий («дорожная карта»)

МР «Сергокалинский район» по актуализации налоговой базы на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести сверку данных выгрузки ФГБУ "ФКП Росреестра" с фактическими данными по земельным участкам и ОКСам | До 10.07.2017 года | Главы СП Зам.глав СП |
|  | Провести уточнение адресных характеристик ЗУ и ОКСов в сельских поселениях | До 15.07.2017 года | Главы СП Зам.глав СП |
|  | По итогам сверки и уточнения занести недостающие данные в выгрузку ФГБУ "ФКП Росреестра" | До 20.07.2017 года | Главы СП Зам.глав СП |
|  | По итогам сверки данных выгрузки «ФГБУ "ФКП Росреестра" удалить «двойников» (2-3 кадастровых номера на один и тот же участок) | До 01.08.2017 года | Главы СП Зам.глав СП |
|  | Занести недостающие данные в ГИС ЖКХ | До 10.07.2017 года | Главы СП Зам.глав СП |
|  | Завершить работу по изменению границ в сельских поселениях | До 01.08.2017 года | Главы СП Исаев Б.М. – кадастровый инженер |
|  | Завершить работу по получению свидетельств о праве собственности на земли населенных пунктов «зеленок» в сельских поселениях | До 01.09.2017 года | Главы СП |
|  | Повысить качество документов по земельным участкам и ОКСам, представляемых администрациями сельских поселений в МФЦ | Постоянно | Главы СП |
|  | Провести собрания в трудовых коллективах, встречи с гражданами по месту жительства, подворные обходы по вопросу необходимости получения «зеленок» | Июль | Главы СП Руководители муниципальных учреждений |
|  | Рекомендовать кадастровому инженеру повысить качество подготавливаемых документов на получение «зеленок», оперативно устранять все недостатки в случае возврата | Постоянно | Исаев Б.М. – кадастровый инженер |
|  | Рекомендовать районным электрическим сетям и районному участку Райгаза не давать разрешения на подключение объектов без разрешения на строительство и свидетельства о праве собственности на ОКСы | Постоянно | Ибрагимов У.М. Гаджиев У.О. |
|  | Рекомендовать отделу ЖКХ, строительства, архитектуры и муниципального имущества не давать разрешения на строительство без свидетельства о праве собственности на ЗУ | Постоянно | Алхасов М.Х. |
|  | Рекомендовать отделу МВД РФ по Сергокалинскому району совместно с главами администраций сельских поселений проводить рейды по выявлению коммерческих объектов без свидетельства на право собственности на ЗУ и ОКСы | Еженедельно каждую пятницу | ОМВД РФ по Сергокалинскому району (участковые инспекторы) Главы СП |
|  | Рекомендовать работникам МФЦ наладить контакты с работниками ФГБУ «ФКП Росреестра», по всем проблемным вопросам принимать оперативные решения с выездом на места | Постоянно | МФЦ в Сергокалинском районе |
|  | Рекомендовать работникам МФЦ повысить качество подготовки документов, представляемых в Росреестр для уменьшения количества их возвратов | Постоянно | МФЦ в Сергокалинском районе |
|  | Рекомендовать работникам МФЦ при возврате документов оперативно представлять исправленные документы в Росреестр | Постоянно | МФЦ в Сергокалинском районе |
|  | Рекомендовать работникам МФЦ совместно с администрациями сельских поселений организовать работу по сбору документации у населения в СП с выездом на места | Еженедельно | МФЦ в Сергокалинском районе |
|  | Рекомендовать работникам МФЦ каждую пятницу представлять информацию в отдел экономики и муниципальным закупкам по отправленным документам и полученным «зеленкам» | Еженедельно | МФЦ в Сергокалинском районе |
|  | Провести разъяснительную работу с населением через СМИ по актуализации налоговой базы | Июль | Османова У.М. – начальник отдела экономики Аледзиева П.Т. – главный редактор газеты «К изобилию» Магомедова А.А. – директор МУП «ТБС-Сергокала» |