**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

**На 15.11.2019 года :**

**«Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

**На участке с. Кичигамри**

- водопровод проведен;

- завершена засыпка обоих резервуаров;

- вода принята по 50 тонн в каждый резервуар;

- испытания проведены;

- очистные сооружения построены;

- завершено благоустройство территории.

- ожидаем поставки оборудования;

- часть объекта в с. Кичигамри завершен на 97 %.

**На участке с. Сергокала**

На данном участке уже имеются 2 сборных резервуара по 500 куб. метров каждая. Необходимо построить очистные, провести гидроизоляцию, построить туалет, произвести благоустройство территории и.т.д.

Начаты работы на участке с. Сергокала:

- вырыт котлован;

- начато армирование котлована;

- битумом покрашены оба резервуара;

- ожидается поступление труб и 2-х метровых колец.

Представлен фотоматериал.

Представлены копии правоустанавливающих документов на земельные участки на водозаборы и очистные, что требовалось от Администрации МР «Сеоргокалинский район».

Всего освоено средств на 15.11.2019г. - 3465 тыс. рублей.

**На 15.11.2019 года :**

**Строительство водопровода в с. Урахи**

Объект строится в рамках РИП, протяженностью 4,9 км. Заказчиком является ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Строительство водопровода начато в 2014 году и ввод его в эксплуатацию ожидается в 2020 году. На 2019 год намечено финансирование в сумме 2989 тыс.рублей. Объявлен аукцион. Ожидаются результаты аукциона 15.11.2019 года.

По данным, представленным ГКУ РД «Дагсельхозстрой» процент готовности объекта составляет 90%.