**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

**На 28.11.2019 года :**

**«Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки - Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

**На участке с. Кичигамри**

- водопровод проведен;

- завершена засыпка обоих резервуаров;

- вода принята по 50 тонн в каждый резервуар;

- испытания проведены;

- очистные сооружения построены;

- завершено благоустройство территории.

- ожидаем поставки оборудования;

- часть объекта в с. Кичигамри завершен на 97 %;

- готовится санитарная обработка резервуаров и очистных.

**На участке с. Сергокала**

На данном участке уже имеются 2 сборных резервуара по 500 куб. метров каждая. Необходимо построить очистные, провести гидроизоляцию, построить туалет, произвести благоустройство территории и т.д.

Начаты работы на участке с. Сергокала:

- битумом покрашены оба резервуара;

- вырыт котлован;

- начато армирование котлована;

- начат монтаж резервуара на 100 м3

- идет кладка здания операторской и туалета;

- начата установка ограждения;

- ожидается поступление труб и 2-х метровых колец;

- завезли песок, гравий, шлакоюлоки.

Представлен фотоматериал.

Представлены копии правоустанавливающих документов на земельные участки на водозаборы и очистные, что требовалось от Администрации МР «Сергокалинский район».

**На участке с. Бурдеки**

- Завезены на территорию кольца;

- Завезены металлические трубы диаметром 273 мм;

- Идут подготовительные работы;

- Ожидаем поступление еще материалов;

Всего освоено средств на 22.11.2019г. - 3465 тыс. рублей.

Общий процент готовности объекта группового водопровода «Бурдеки- Кичигамри - Сергокала составляет **70%.**

**На 28.11.2019 года :**

**Строительство водопровода в с. Урахи**

Объект строитсяв рамках РИП, протяженностью 4,9 км. Заказчиком является ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Строительство водопровода начато в 2014 году и ввод его в эксплуатацию ожидается в 2020 году. На 2019 год намечено финансирование в сумме 2989 тыс. рублей. Проведены торги 15.11.2019 года. Контракт находится на подписи с ООО «Арт ОНИС»

По данным, представленным ГКУ РД «Дагсельхозстрой» процент готовности объекта составляет **90%.**