**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

 **На 31.10.2019 года :**

- водопровод проведен;

- завершена засыпка обоих резервуаров;

- резервуары к приему воды готовы;

- вода принята по 50 тонн в каждый резервуар;

- испытания проведены;

- очистные сооружения построены;

- ожидаем поставки оборудования;

- завершено строительство туалета;

- идет благоустройство территории.

- часть объекта в с. Кичигамри завершен на 90%.

Освоено средств на 23.10.2019г. - 3465 тыс. рублей.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район».