**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

**На 14.10.2019 года :**

- полностью завершен монтаж 2 резервуаров ёмкостью 200 куб. метр каждая;

- завершена битумная обработка резервуаров;

- завершен монтаж труб водоприемника;

- завершен монтаж труб водораспределителя;

- продолжается установка кранов задвижек

- завершена установка всех 4 колодцев в Кичигамри

-проведена штукатурные работы здания станции обеззараживания воды

- построен туалет

- идет засыпка санитарной зоны водоисточника, установлены столбы и сетки зоны санитарной охраны.

- работа по строительству очистных сооружений в с. Кичигамри выполнена на 75%;

Освоено средств на 14.10.2019г. - 3465 тыс. рублей.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район».